DIGITAL PLS OPERATING GUIDE

眼科医院PLS能力建设数字工作站
使用操作说明

适用于PLS试点医院管理层与项目团队
以及强生眼力健一线人员和内部支持团队

演示场景：  上海Happy卓越眼科医院
版本  演示版  2026年9月

使用本说明前先了解三件事

第一，这个网站是一家医院建设PLS体系的数字化演示，不是全国试点医院排名或数据平台。网站以一家虚拟的“上海Happy卓越眼科医院”为示例，展示从认识PLS、项目启动、流程运行到复盘认证的完整路径。

第二，Digital PLS不是某一款IOL或设备的推广页面。它服务于患者需求识别、医学评估、共同决策、手术质量、岗位协作、术后管理和持续改进。产品与设备是临床工具，是否使用必须由医生根据患者情况决定。

第三，当前版本是静态演示。所有患者、指标、规格、库存和经营数据均为虚构示例。请勿录入真实患者姓名、电话、病历、检查结果或其他敏感信息。

本说明适合谁

医院CEO、院长及PLS项目负责人：理解项目定位，组织自评，确定90天行动并主持复盘。

手术医生、验光师、特殊检查技师、护士和咨询师：围绕同一位患者完成信息与责任交接。

HR或培训经理：使用岗位标准、自评、学习计划和在线短测推动能力达标。

强生眼力健一线销售、地区经理和PLS团队：支持医院形成共识、识别差距、推进执行和复盘，不替代医院运营或临床决策。

市场、客服、运营、财务与合规人员：查阅患者教育、传播、收费、经营和合作边界相关内容。

建议先记住的主线

| 阶段 | 核心问题 | 网站入口 | 形成的输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 认识PLS | PLS到底是什么，不是什么 | 项目介绍 认识PLS | CEO共识与项目边界 |
| 02 项目启动 | 谁负责，MDT如何协作 | 启动与自评 | 负责人和核心团队 |
| 03 基线自评 | 六大支柱和岗位能力差距在哪里 | 六大支柱 岗位能力 | 优先问题清单 |
| 04 30天行动 | 先做哪三至五项工作 | 30 60 90天行动 | 责任人 期限 验收证据 |
| 05 流程实施 | 各岗位如何围绕同一位患者交接 | 医院流程实施 | 可运行的患者路径 |
| 06 复盘改进 | 患者 团队 流程发生了什么变化 | CEO驾驶舱 | 问题与下一周期行动 |
| 07 固化认证 | 能力是否稳定 可验证 可持续 | 三级能力认证 | SOP 运行证据 认证准备 |

一、  网站基本功能

网站采用“一级建设路径加二级专业工作台”的结构。一级导航帮助CEO和项目团队按落地顺序推进；二级页面支持临床、患者教育、岗位学习、经营测算、工具查阅和库存演示。

一级导航功能

| 模块 | 主要功能 | 建议使用者 | 典型使用时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总览 | 查看七阶段路线 当前进度 今日工作和关键入口 | 全体人员 | 每次进入网站及项目例会前 |
| 认识PLS | 解释P L S含义 两条临床路径 DLS边界 跨科组织和四项边界 | CEO 医生 一线人员 | 首次沟通与项目启动会 |
| 启动与自评 | 完成六大支柱快速评估 查看MDT岗位标准 自评与短测 | CEO 项目负责人 HR MDT | 启动期和阶段复评 |
| 30 60 90天行动 | 建立任务 责任人 时间和进度 连接复盘页面 | 项目负责人 PLS团队 | 形成行动计划和周月跟进 |
| 医院流程实施 | 查看九段患者旅程 分流闸门 岗位交接和暂缓原因 | 前台 咨询师 临床团队 | 桌面演练和真实流程共创 |
| 复盘与改进 | 查看质量 团队 六大支柱 行动和经营情景 | CEO LT 项目负责人 | 第30 60 90天复盘 |
| 知识与工具 | 检索23个决策Q&A并打开工具箱网页 | 全体人员 | 遇到问题 制定方案或培训时 |

二级专业工作台

| 工作台 | 可以完成什么 | 重要边界 |
| --- | --- | --- |
| 临床协作工作台 | 查看视觉需求 IDEAL五步 检查完整性 风险提示和医生术前摘要预览 | 最终诊断 适应证 IOL型号与度数由医生确认 |
| 患者教育 | 演示白内障 老花 不同光学概念 Phaco FLACS及术后困扰回应 | 视觉示意不能预测个人结果 不能替代医生解释 |
| 岗位学习与考试 | 按咨询师 验光师 技师 医生 护士等岗位自评 学习和短测 | 80分是演示版本及格线 不等于正式上岗认证 |
| 三级能力认证 | 查看基础实践 卓越实践 卓越示范中心及八大评估模块 | 网站自评不会自动授予认证 |
| 经营情景测算 | 设置患者量 路径比例 客单结构与产能限制 观察12个月情景 | 是管理情景分析 不是财务承诺或销售指标 |
| 患者漏斗 | 查看同批患者在旅程各节点的推进和暂缓原因 | 旅程推进不等于销售转化 |
| 库存与耗材 | 查询演示IOL型号 度数及Catalys VERITAS耗材余量 | 不连接真实库存 不预留或扣减物料 |

二、  首次进入与基本操作

打开网站

使用电脑或手机浏览器打开项目方提供的网站链接。静态文件版本也可以直接打开网站文件夹中的index.html。

在登录页面输入项目管理员分配的演示用户名和密码，然后点击登录。

首次进入会显示PLS项目介绍页。建议第一次使用时完整浏览，再点击进入Digital PLS工作台。

进入工作台后，从顶部一级导航选择当前项目阶段。页面中的蓝色或描边按钮通常会进入二级工作台或完整说明。

需要结束使用时点击顶部退出。登录状态只保留在当前浏览器标签页中。

角色选择

首页的“我的工作台”会根据所选角色显示不同的患者、任务和工具入口。角色选择用于演示工作分工，不验证真实身份，也不代表正式权限控制。

在首页找到“我的工作台”或角色选择区域。

选择与当前演练相符的角色，例如CEO、医生、咨询师、护士、验光师、特殊检查技师、HR或培训经理、PLS团队。

查看该角色当前需要关注的患者节点、行动任务和知识入口。

完成讨论后切换到下一个角色，观察同一位患者的信息是否能够顺利交接。

数据保存 导出与重置

演示数据保存在当前浏览器本地，不会自动同步到其他电脑、手机或浏览器。

页面刷新后，本地演示修改通常会保留；清除浏览器数据可能使修改消失。

行动页面可导出演示数据，用于项目讨论或备份。导出内容仍应按演示数据管理，不要混入真实患者信息。

需要重新演练时可使用重置功能恢复初始演示数据。重置前先确认是否需要保留当前演练结果。

推荐设备

CEO沟通、流程共创和多人演练建议使用电脑或会议室大屏；个人学习、Q&A检索和岗位短测可使用手机。浏览器缩放建议保持默认比例，避免表格和流程节点显示过小。

三、  按项目阶段使用网站

阶段一  与CEO介绍PLS

目标是让医院领导先理解PLS的医学价值、医院价值和边界，而不是立即讨论产品组合。

从“项目介绍”开始，讨论患者目标为什么从视力表走向真实生活，以及医院为什么需要完整的质量闭环。

进入“认识PLS”，解释Premium、Lens、Surgery三个字母，并说明PLS不是新术式、单一IOL、设备项目或简单的全自费销售。

展示基础医保白内障路径与PLS优质视觉路径。强调两条路径共享安全、规范、尊重患者的医学底线，不是高低等级关系。

讨论白内障科与屈光科的协作。推荐先建立跨科PLS服务线或虚拟中心，不把行政合并作为项目启动前提。

如CEO质疑眼力健的项目动机，打开第23问。坦诚说明商业身份，同时明确不绑定Odyssey、PureSee、Catalys或其他指定产品。

本阶段建议输出：CEO对PLS定位和合作边界的共识、医院项目负责人、参与自评的核心团队，以及下一次共创会时间。

阶段二  项目启动与基线自评

进入“启动与自评”，由CEO或项目负责人组织六大支柱快速评估。评分应基于现状证据，不以期望状态代替真实能力。

查看MDT岗位知识与技能标准，确认咨询师、验光师、特殊检查技师、手术医生、接待护士、手术护士和术后随访护士的责任。

让岗位人员完成逐项自评和五题在线短测。80分为演示及格线；低于80分时形成学习、辅导和复评计划。

将六大支柱差距与岗位差距合并，选出最影响患者路径的三至五项优先问题。

本阶段建议输出：基线评估、优先问题清单、每个问题的医院责任人和需要眼力健支持的内容。

阶段三  制定30 60 90天行动

进入行动页面，把优先问题转化为具体任务。每项任务写清责任人、完成时间和验收证据。

第1至30天建立最小可运行流程；第31至60天用真实流程发现问题并修订；第61至90天形成SOP、复评岗位能力并准备认证证据。

项目启动时同步写清合作边界，包括医院主体责任、医生决策权、产品选择权、数据边界和眼力健能够及不能提供的支持。

不要一次铺开所有工作。优先选择能形成患者闭环的三至五项任务。

阶段四  医院流程实施

“医院流程实施”页面以一位患者连接所有岗位。演练时不要只看页面内容，要让不同岗位分别回答“我接到什么信息、我完成什么工作、我把什么交给谁”。

| 患者节点 | 主要角色 | 系统中关注什么 | 交接结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引流与预约 | 市场 客服 | 患者来源 初步需求 预约信息 | 到院信息完整 |
| 到院分流 | 前台 接待护士 | 基础信息 风险提示 分配咨询师 | 进入初评或医生优先复核 |
| IDEAL评估 | 咨询师 | 生活方式 视觉任务 戴镜意愿 顾虑 | 形成需求摘要 |
| 路径确认闸门 | 咨询师 医生 | 基础医学筛查和简版需求访谈 | 标准诊疗 PLS深评或医生优先复核 |
| 全面检查 | 验光师 特检技师 | 检查清单 数据质量 异常升级 | 完整可靠的检查资料 |
| 医生诊断 | 手术医生 | 需求摘要 检查结果 风险与适应证 | 医生确认临床方向 |
| 方案确定 | 医生 咨询师 | 收益 局限 风险 替代方案 费用 | 患者理解并自主选择 |
| 手术执行 | 医生 手术护士 | 身份 眼别 IOL 手术核查 | 安全规范的手术记录 |
| 术后随访 | 随访护士 咨询师 医生 | 安全 恢复 视觉主诉 升级路径 | 随访闭环与持续改进 |

路径确认闸门怎么用

建议分流节点设置在完成基础医学筛查和简版IDEAL需求访谈之后、进入PLS专项检查之前。这样既减少过早按支付能力分流造成的误判，也避免所有患者都进入高成本专项流程。

进入标准诊疗路径：患者主要目标是安全复明，或暂不需要进一步PLS评估。

进入PLS深度评估：患者存在明确的高视觉需求，基础筛查未发现明显禁忌，愿意进一步了解选择。

医生优先复核：存在危险症状、复杂眼病、检查异常、预期不合理或其他需要临床判断的问题。

系统只提示流程方向，不自动判断医保资格、手术适应证、IOL选择或患者支付能力。

临床协作工作台怎么用

选择演示患者，查看其生活方式、重点视觉场景、戴镜偏好和主要顾虑。

核对IDEAL五步是否完整，并检查术前检查项目是否完成。

查看需医生复核的问题和结构化术前摘要预览。

由医生结合完整检查确认诊断、适应证、手术策略、IOL型号和度数。

咨询师依据医生确认的方案进行患者教育，不自行做医学推荐。

阶段五  患者教育与术后支持

视觉示意

患者教育页面可以帮助患者和家属理解白内障、老花以及单焦点、双焦点、EDOF、FVR和Toric等光学概念。建议先让患者描述真实生活场景，再选择相关示意，避免从产品名称开始介绍。

切换日间与夜间场景，帮助患者理解不同环境下的视觉关注点。

说明示意图是教学工具，不是个人术后效果预测，也不能比较具体产品疗效。

介绍Phaco和FLACS时，重点说明基本过程、患者配合和安全核查，不作绝对化优劣承诺。

光晕眩光与投诉回应

先接住患者感受，确认问题对生活造成的影响，不争辩、不否认。

出现突发视力下降、明显眼痛、红眼、恶心呕吐等危险信号时，立即升级给医生。

对非急症主诉安排标准化医学评估，检查屈光状态、眼表、角膜、IOL位置、后囊、黄斑和视神经等可能因素。

由医生形成处理计划和复诊节点，咨询师负责解释、记录和跟进。

完成病例复盘，检查术前筛查、沟通、收费、病历、手术质量和术后响应是否需要改进。

阶段六  CEO复盘与持续改进

CEO驾驶舱的正确顺序是先看执行和患者价值，再看规模与经营。推荐使用以下五问主持复盘：

本周期实际完成了什么，而不是计划了什么？

这些流程是否在真实患者和岗位中被使用？

患者体验、临床质量和团队能力发生了什么变化？

哪些流程仍然断开，为什么？

下一周期由谁完成什么，何时复盘？

经营情景测算怎么用

进入“未来12个月PLS经营情景测算”，先判断医院属于重点建设型、培育型还是暂缓型，再设置患者基数、适配比例、选择比例、客单结构和产能约束。建议同时查看保守、基准和积极三种情景。

测算用于讨论人员、门诊、检查、手术和随访资源，不是业绩承诺。

人均GDP只是参考变量，应同时看患者基数、支付能力、视觉需求、医院能力和区域患者流动性。

收入数字不能倒逼医生扩大适应证，也不能把患者旅程转化为强制销售漏斗。

阶段七  能力固化与认证

当流程能够稳定运行后，进入三级能力认证页面，对照基础实践认证、卓越实践认证和卓越示范中心的要求准备证据。重点不是提交漂亮材料，而是证明流程确实持续运行。

准备SOP、岗位职责、培训与考试记录、病例和MDT复盘、患者随访、投诉闭环及质量改进证据。

根据八大评估模块进行自查，并关注现场核查、年度复评和认证红线。

网站中的分数和进度只用于演示，不会自动授予任何认证。

四 、 不同角色如何使用

| 角色 | 最常用入口 | 在什么时间使用 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO 院长 | 认识PLS 自评 CEO驾驶舱 认证 | 启动会 30 60 90天复盘 | 定方向 定责任 配资源 看质量和持续改进 |
| 项目负责人 | 项目总览 行动计划 流程实施 | 每日或每周推进 | 维护任务 协调部门 组织复盘 收集证据 |
| 手术医生 | 临床工作台 患者旅程 Q&A | 术前决策 MDT 术后问题复核 | 诊断 适应证 方案确认 风险处理 |
| 咨询师 | 我的工作台 IDEAL 患者教育 | 首次咨询 方案解释 术后随访 | 发现需求 解释选择 确认理解 记录并升级问题 |
| 验光师 特检技师 | 流程实施 临床工作台 岗位能力 | 检查和术前准备 | 确保数据完整可靠 识别异常并交接 |
| 接待护士 | 患者旅程 我的工作台 | 患者到院和分流 | 核对信息 识别风险 交给正确岗位 |
| 手术护士 | 患者旅程 岗位能力 库存 | 术前核查和手术当天 | 身份眼别IOL核对 手术流程与耗材支持 |
| 随访护士 | 患者旅程 患者教育 投诉流程 | 术后各随访节点 | 发现危险信号 记录体验 触发医生复核 |
| HR 培训经理 | 岗位标准 自评 短测 学习进度 | 基线评估 培训后复评 | 按能力差距安排学习 辅导和考试 |
| PLS团队 一线人员 | 项目介绍 自评 行动 Q&A 驾驶舱 | 拜访 共创会 周期复盘 | 支持诊断 共创 推进和复盘 不代替医院决策 |

五、  知识与工具的使用

PLS项目决策Q&A

当前网站完整收录23个项目建设问题，可按岗位、主题和关键词检索。关键问题还会出现在分流、临床、患者教育、投诉、CEO驾驶舱和行动页面，点击后进入同一完整回答，避免不同页面出现不同口径。

进入“知识与工具”，点击“PLS项目决策Q&A”。

选择角色或类别，也可以输入关键词，例如医保、GDP、投诉、科室、动机或收费。

先阅读简明回答，再查看管理要点、不能做什么和责任边界。

将回答用于内部准备和共同讨论，不要机械背诵；涉及诊疗、医保、收费、税务或宣传时仍需相应责任部门复核。

工具库

工具库可站内打开医院遴选、六大支柱评估、90天行动、视觉需求问卷、心理预期复核、术后随访等工具。工具网页是独立副本，其中填写的数据不会自动同步到网站患者档案。

先按当前项目阶段选择工具，不要一次把全部模板交给医院。

在站内预览确认内容后，再决定是否独立打开、填写、打印或用于会议。

正式应用前由医院完成本地化，包括岗位名称、审批流程、医学内容、品牌和合规审核。

六、  四种推荐使用场景

场景一  一线人员首次拜访CEO

| 会前 | 会中 | 会后 |
| --- | --- | --- |
| 阅读认识PLS和CEO常见Q&A；准备医院已有信息和三个开放问题。 | 用项目介绍统一概念；讨论医院价值和边界；不从产品参数开始。 | 确认项目负责人、基线自评参与人、资料需求和下次共创时间。 |

场景二  医院项目启动共创会

| 建议时长 | 页面顺序 | 会议输出 |
| --- | --- | --- |
| 60至90分钟 | 认识PLS → 六大支柱自评 → 岗位能力 → 患者旅程 → 30天行动 | 三至五项优先任务、医院责任人、眼力健支持事项、复盘日期 |

场景三  MDT患者流程桌面演练

选择一位演示患者，由市场或前台开始。

每位角色只完成自己的步骤，并说明交接依据。

遇到异常、信息缺失或决策边界时，使用Q&A或升级给医生。

记录流程断点，转化为30天行动任务。

场景四  第30 60 90天复盘

先看上期行动是否完成及证据。

再看患者漏斗、暂缓原因、质量提示、患者反馈和投诉。

复评六大支柱及岗位能力，确认变化是否真实。

必要时使用经营情景测算讨论资源配置，但不以收入代替质量判断。

形成下一周期行动，并确定下一次复盘时间。

七、  使用边界与信息安全

本网站不是HIS、EMR、CRM、LMS、正式库存系统或医疗器械软件。

不得录入真实患者姓名、电话、身份证号、病历、检查结果、影像、费用或其他敏感信息。

网站不提供自动诊断、适应证判断、IOL推荐、度数计算或疗效预测。页面中的AI辅助方案为规则化演示预览，未接入真实AI模型。

患者教育视觉示意不能预测个人术后效果，也不能代替医生面对面的个体化知情沟通。

登录属于静态网站的演示级访问限制。账号与校验逻辑存在前端文件中，不具备正式系统的安全强度。

公开GitHub Pages不适合承载真实患者数据。正式应用必须建设服务器端认证、分级权限、日志审计、加密存储、备份及医院系统接口。

医保、收费、税务、广告传播、患者授权和产品资料须由医院及公司相应责任岗位按属地规定审核。

PLS不绑定指定IOL或设备。医院是否采用Odyssey、PureSee、Catalys或其他技术，应由医生和医院依据患者需要、医学证据及合规流程决定。

八 、 常见操作问题

| 问题 | 处理建议 |
| --- | --- |
| 关闭网页后为什么要重新登录 | 登录状态仅保存在当前浏览器标签页，关闭标签页或退出后需要重新登录。 |
| 换一台电脑为什么看不到修改 | 演示数据保存在当前浏览器本地，不会跨设备同步。可使用导出功能保存讨论结果。 |
| 可以录入真实患者吗 | 不可以。当前版本没有正式身份权限、加密、审计和医院系统接口。 |
| 短测80分是否表示正式上岗 | 不是。80分只是演示版本及格线，还需要医院规定的培训、带教、观察和授权。 |
| 自评完成后是否自动获得认证 | 不会。认证需要按标准提交运行证据并接受相应核查。 |
| 库存数字是否真实 | 不是。库存、IOL度数和设备耗材均为演示数据，查询不会预留或扣减库存。 |
| 经营测算是否可以作为销售目标 | 不可以。它用于情景讨论和资源规划，不能影响适应证、医生判断和患者选择。 |
| 工具网页的数据为什么没有回到患者档案 | 工具箱中的页面是独立网页副本，当前版本尚未与网站患者档案打通。 |
| 页面内容与医院实际流程不一致怎么办 | 先记录差异，在共创会中完成本地化；正式使用前须经医院临床、管理和合规审核。 |

九 、 一线人员会前检查清单

我是否已经了解这家医院当前的白内障量、团队、流程和主要问题？

本次会谈处于认识PLS、自评、行动、实施、复盘还是认证阶段？

我准备打开哪些页面，是否避免一次展示所有功能？

我要帮助医院回答的三个问题是什么？

哪些内容必须由医生、CEO、财务、医保或合规人员确认？

会议结束时是否能够形成责任人、完成时间、验收证据和复盘日期？

我是否清楚说明了医院主体责任、医生决策权、患者选择权和数据边界？

十、  使用后的反馈

试用后建议记录四类反馈：哪些页面真正帮助了工作；哪些环节仍需重复录入或线下沟通；哪些提醒、数据或权限必须在正式系统中实现；哪些内容需要医学、合规或医院本地化审核。反馈应回到患者价值、临床安全、团队效率和持续改进，而不是只关注页面数量或功能多少。

| 反馈维度 | 建议记录 | 可以提供的证据 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效功能 | 哪个页面帮助了哪项工作 | 会议记录 使用场景 岗位反馈 | 保留并优化 |
| 流程断点 | 哪里仍需重复录入或线下追问 | 患者旅程演练 交接记录 | 调整流程或接口 |
| 正式系统需求 | 需要哪些数据 提醒 权限或审计 | 角色任务 数据字段 风险说明 | 进入需求评估 |
| 审核与本地化 | 哪些内容需医学 合规或医院确认 | 修改意见 审核人 版本日期 | 完成审核再使用 |

版本说明

本说明对应当前“眼科医院PLS能力建设数字工作站”演示版本。网站内容会随医院共创、临床审核、项目试运行和能力认证标准的完善持续更新。